## Feuil1
Matrice de suivi des performances premier trimestre 2026
Planification/ Mise en œuvre | [6 empty] | Reporting
N° | Extrants | Activités Prévues | Tâches 1er trimestre | Responsable (s) | Période d'exécution début | Fin d'exécution | Situation de l'Activités | Taux d’exécution (%) | Justifications/ Commentaires | Extrants disponibles
1 | Contribution du CN-ITIE dans la réforme des codes sectoriels prise en compte | 1.1. Promouvoir le dialogue et la concertation autour des réformes des codes sectoriels | Amorcer la discussion et élaborer un document | SP | Fév | Mars | En cours | 25% | Ce point est traité lors de la réunion du GMP
2 | La réflexion est amorcée à travers un document de réforme | 1.2. Proposer une initiative de réforme institutionnelle du CN ITIE (réflexions) | Amorcer la discussion lors de la réunion du GMP | SP | Fév | Mars | Retirée du Plan de travail |  | Inscrit dans l'agenda du Pr du Comité
3 | Une proposition de réforme est formulée à travers un atelier au moins | 1.3. Proposer une initiative de réforme du fonds de réhabilitation minière (Prioritaire) | Effectuer une série de concertation avec les parties prenantes concernées | PR-SP-SPA | Fév | Mars | Suivi CN-ITIE | 25% | Activité prise en compte par le MEPM qui a déjà partagé un projet de Décret | Projet de Décret
4 | Le suivi de l'effectivité est assuré | 1.4. Assurer le suivi de l’effectivité du FADL et de la mise en place du FPACT à travers la rédaction périodique de notes de suivi adressées au MFB/MEPM | Envoyer une note technique aux autorités | SP | Fév | Mars | En cours | 10% | en attente de la note de Thaddée
5 | Meilleure connaissance du secteur par les parties prenantes et cadre de gouvernance renforcé | 1.5 Produire périodiquement des legal and policy brief (note juridique et politique) sur des thématiques clés (2 X par année) | Note conceptuelle / Elaborer la première note juridique | RAJ/SP | Fév | Mars | En cours | 0% | TDR en cours d'élaboration
6 | Les documents de travail du CN-ITIE ainsi que le rapport de l'année N-1 sont disponibles et validés par le GMP | 1.6 Organiser la réunion annuelle de planification stratégique du CN ITIE et du ST ITIE (Prioritaire) | EAA validé Rapport de cadrage validés Plan de com validé Plan de renforcement de capacités validé Plan de publication des contrats validé Matrice de suivi des recommandations (rapports, validation, études et dissémination) | Team ITIE | janvier | mars | RAS | 20% | Finaliser certains documents | Examen annuel d'avancement
7 | Des réunions sont tenues pour améliorer la gouvernance, le suivi la coordination et la concertation au sein du GMP | 1.7 Organiser des réunions statutaires du GMP (Prioritaire) | Organiser la réunion du GMP | SP - Team ITIE | Dévrier | Mars | RAS | 25% | 1ere réunion tenue | Compte rendu disponible
8 | Le suivi la coordination et la concertation au sein du GMP renforcés | 1.8 Renforcer le dynamisme des commissions à travers l’adoption et la mise en œuvre de plans de travail des commissions | Faire le suivi des plans de travail des commissiions Tenir les réunions de commissions | RSE Points focaux | févier | Mars | En cours | 10% |  | Plan de travail Commissions AJ et RCSE
9 | Groupes thématiques crées | 1.9. Créer et animer des groupes de travail autour de quelques thématiques clés : lutte contre la corruption et FFI, la gouvernance des entreprises d’Etat, la mobilisation des ressources, le genre, la surveillance des impacts environnementaux (Prioritaire) | Elaborer et valider les TDRs et créer les groupes thématiques de travail et faire le point à la réunion du GMP | SP-SPA-GD- RSE-CI- | février | Mars | En cours | 0% | Discussion amorcée à la reunion du GMP du 10 mars
10 | Une optimisation des conditions de mise en œuvre de la Norme est assurée | 1.10. Effectuer des visites de courtoisie auprès de toutes les régies financières/ organismes collecteurs et entités déclarantes (Prioritaire) | Faire le suivi avec certaines régies | PR SP SPA-GD | Janvier | Mars | RAS | 25% | Président et SP travailleront sur cette question | Rapport de
11 | Une compréhension commune est assurée et Les recommandations de la Cour des comptes sont prises en compte par les régies financières | 2.1. Tenir la rentrée solennelle de l’ITIE : concertation entre la Cour des comptes avec les entités déclarantes et les acteurs de l’écosystème numérique (Prioritaire) | Elaborer les TDRs de l'atelier | SPA-CI-GD | Février | Mars | RAS | 100% |  | TDRs disponibles / Rapport d'activités disponible
12 | Rapport ITIE 2025 élaboré et publié | 2.2. Poursuivre la divulgation des données à travers la publication des rapports ITIE 2025 (Intégrer l’analyse de conformité des conditions d’octroi de titres dans le cycle annuel de reporting) (Prioritaire) | Lancer le recrutement de l'AI /rapport de cadrage à valider à la reunion du GMP | GD | Février | Mars | RAS | 25% | Travaux de recrutement de l'AI en cours | TDR AI disponibles Le rapport de cadrage validé à la reunion du GMP
13 | Stratégie sur les minerais définie adoptée | 2.3.Tenir un atelier de réflexion autour de l’adoption d’une stratégie sur les minerais de transition (Prioritaire) | Faire des visites de courtoisie auprès des parties prenantes concernées et note d'orientation | GD | Fév | Mars | En cours | 10% | En attente des travaux de Cospetrogaz sur la question | PV rencontres TDr partagés
14 | Les impacts de la transition énergétique sur les revenus issus des hydrocarbures sont documentés | 2.4. Analyser l’impact de la transition énergétique sur les revenus des hydrocarbures : Rapport thématique : (étude consultant) | Elaborer et valider les TDRs faire une note suivi d'une discussion au GMP (Recruter le consultant) | SP-GD | Janvier | Mars | En cours | 25% |  | TDR disponibles
15 | Les estimations des exportations résultants des activités artisanales et à petite échelle sont divulguées | 2.5. Renforcer la publication des données EMAPE (données d’exportation/ pays de destination) (Prioritaire) | Documenter la problématique et identifier les obstacles liés à la publication exhaustives des données EMAPE | GD | Février | Février | En cours |  | Travailler avec le Ministère sur cette question | Voir avec Fallou demain
16 | Meilleure compréhension des niveaux d'exportation des matières premières et une nette évaluation des recettes publiques attendues des industries extractives | 2.6. Faire l'analyse des prix de vente des matières premières pratiquées par les entreprises (Prioritaire) | Elaborer des TDRs | GD | Février | Mars | En cours | 10%
17 | Mise en œuvre effective de l'exigence 2.5 de la Norme ITIE | 2.7. Faire une analyse des données RBE : rapport thématique (Prioritaire) | Elaborer et valider les TDRs | SP | Février | Mars | En cours | 0% | Collaboration MJ CREDIJ NRGI
18 |  | 2.8 Créer un portail numérique pour l'accès du public au RBE | CR concertation et TDR | GD/ SP | Février | Mars | En cours | 10% | Discuter avec Gaindé 2000 ou ANSD
19 | Transparence environnementale renforcée | 2.9. Améliorer le cadre de divulgation des émissions de GES dans le secteur extractif (Prioritaire) | Elaborer et valider les Tdrs Cadre de divulgation des émissions de GES défini | SP/GD | Février | Mars | En cours | 0% | collaboration avec CSE
20 | Gouvernance des entreprises d’État renforcée | 2.10 Analyser les défis de la gouvernance des entreprises d’Etat en collaboration avec la PCQVP (Prioritaire) | Elaborer les TDRs | SP | Février | Mars | En cours | 0%
21 | Transparence et connaissance des coûts de projets renforcées | 2.11. Faire une analyse comparative des coûts de projets pétroliers : rapport thématique (Prioritaire) | Elaborer les TDRs | GD | Février | Mars | En cours | 0% | Collaborer avec le LAREM
22 | Transparence renforcée dans la gouvernance du secteur extractif | 2.12 Produire un rapport sur la micro-transparence en collaboration avec Enda lead | Cadre mis en place | SP-SPA-RSE | Février | Février | En cours | 25% |  | Cadre mis en place
23 | Meilleure optimisation des revenus du secteur extractif permettant de lutter contre la corruption | 2.13. Faire une étude ou une analyse sur la modélisation financière et économique des projets extractifs au Sénégal (Prioritaire) | Elaborer les TDRs | GD | Février | Février | En cours | 25% |  | TDRs disponible
24 | Un inventaire exhaustif des contrats à publier et préciser les obstacles juridiques ou pratiques de la non-publication de certains contrats est effectué | 2.14 Elaborer et divulguer sur le site de l'ITIE le plan de publication des contrats (Prioritaire) | Inventaire de tous les contrats avec les obstacles juridiques identifiés | RAJ/SP/GD | Février | Mars | En cours | 25% |  | Plan de publication des contrats disponible
25 | Les membres du GMP sont mieux outillés sur le genre dans le secteur extratif et surtout sur la collecte, le traitement l'analyse des données genre | 2.15 Tenir un atelier de formation des membre du GMP sur le genre et le secteur extratif au Sénégal ( collecte, traitement, analyse et interpretation des données genres) (Prioritaire) | Elaborer les TDR | RSE | Février | Mars | En cours | 0%
26 | Système d'information du CN-ITIE amélioré et sa performance renforcée | 3.1. Doter le secrétariat technique d’outils numériques permettant de renforcer sa productivitié (Prioritaire) | Elaborer les TDRs | SPA | Février | Février | En cours | 25% |  | TDRs disponibles
27 |  | 3.2. Réformer les plateformes numériques en vue d’améliorer le processus de collecte de données et les divulgations systématiques (Prioritaire) | Elaborer les TDR recruter un prestataire | SPA-CI | Février | Mars | En cours | 20% | Recrutement du prestataire en cours | TDRs disponibles
28 | Meilleures connaissances des enjeux du secteur en vue de contribuer au débat public | 3.3. Mettre en œuvre et exécuter le plan de renforcement des capacités du CN ITIE | Elaborer et valider le plan de renforcement | RSE | Février | Février | En cours | 25% |  | Plan de renforcement validé
29 | Dialogue et sensibilisation renforcés avec les PP et les communautées impactées | 3.4. Renforcer la sensibilisation et le dialogue avec les PP et les communautés impactées sur la gouvernance du secteur | Faire une note d'orientation | SP | Février | Février | En cours | 25% |  | Compte rendu rencontre avec les communautés de Bargny
30 | Plan stratégique 2022-2026 évalué, les orientations communes pour les années à venir dégagées | 3.5 : Elaborer un nouveau plan stratégique couvrant les années 2027 à 2030 | TDR nouveau plan élaborés, | RSE | Février | Février | En cours | 0%
31 | EAA 2026 disponible et partagé avec le SI et publié sur le site de l'ITIE ; PTAB en cours évalué et nouveau PTAB élaboré | 3.6. Procéder à l'évaluation le plan de travail annuel 2026 suivie de mises à jour pour l'élaboration du plan de travail subséquent (Prioritaire) | Matrice de suivi trimestriel | RSE | Janvier | Mars | En cours | 25% |  | Matrice de suivi des performances disponible
32 | Toutes les recommandations sont mises en œuvre, les performances sont améliorées et la gouvernance du secteur extractif renforcée | 3.7 : Faire le suivi de la matrice des directives présentielles et des recommandations issues du rapportage, de la validation, des études et de la dissémination (Prioritaire) | Matrice de suivi trimestriel | RSE | Janvier | Mars | En cours | 25% |  | Matrice de suivi des recommandations disponible
33 | Plan de com élaboré et exécuté permettant un débat public sur la gouvernance des IE à travers une communication active des données pertinentes accessible et reflétant les besoins des PP | 3.8. Elaborer et exécuter un plan de communication (Prioritaire) | Elaborer et valider le plan de com | SPA | Février | Février | En cours |  | En attente du plan de com
34 | Les résultats du Rapport ITIE 2022 partagés avec les communautés impactées | 3.9. Disséminer les résultats du Rapport ITIE 2025, dans les régions du Sénégal (Matam - Thiès - St-Louis - Fatick - Kédougou) (Prioritaire) | Elaborer les TDRs | SPA | Mars | Mars | En cours | 25% | En cours | TDRs dissémination disponible Rapport dissémination Bargny disponible
35 | un débat public sur la gouvernance des IE à travers une communication active des données pertinentes accessible et reflétant les besoins des PP est renforcée. Les capacités nationales sont renforcées sur le secteur extractif et la gouvernance des IE | 3.10. Organiser des conférences annuelles de l’ITIE sur des thématiques clés de la Norme et de la gouvernance des IE | Elaborer les TDRs | SPA-SP | Février | Février | En cours | 25% | Collaborer avec l'IDEP | `TDRs conférence disponible