CAHIER DES CHARGES Encadrement des Stagiaires de Fin d'Études - ISE 3

| Structure d'accueil | CN-ITIE |
| --- | --- |
| Stagiaires | M. Rachid et M. Bamogo |
| Durée | 3 mois (12 semaines) |
| Encadrement | Secrétariat Permanent - Gestionnaire de données |
| Date | Mai 2026 |

I. INTRODUCTION

## 1.1. Contexte

Le Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) est l’organe multipartite chargé de la mise en œuvre de la Norme ITIE au Sénégal.

À ce titre, il assure notamment la réconciliation des flux financiers entre les entreprises extractives et l’État, la divulgation des informations relatives à la propriété effective ainsi que la publication de rapports annuels conformes aux exigences de validation de l’ITIE.

Toutefois, dans un contexte marqué par la nécessité d’un renforcement structurel des capacités d’analyse, de contrôle et de gouvernance du secteur extractif, le CN-ITIE est confronté à des défis techniques et analytiques de plus en plus complexes.

À cet effet, deux (02) élèves de l’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse Économique (ENSAE) ont été recrutés en stage afin de travailler sur des thématiques stratégiques visant à améliorer le suivi, la transparence et l’analyse du secteur extractif.

## 1.2. Justification du stage

Le recours à ces stages se justifie par :

- les insuffisances observées dans le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE), notamment la qualité encore limitée des données disponibles ainsi que l’absence d’identifiants uniques et harmonisés entre les différents registres administratifs ;

- l’absence de données fiables, exhaustives et consolidées sur le sous-secteur des Exploitations Minières Artisanales et à Petite Échelle (EMAPES), dont la contribution à l’économie extractive demeure structurellement sous-estimée dans les statistiques officielles ;

- l’inexistence d’un outil quantitatif de ciblage et d’analyse permettant de détecter les anomalies de coûts de production ainsi que les risques potentiels de manipulation des prix de transfert dans le secteur minier industriel.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent cahier des charges, qui vise à formaliser les missions, les approches méthodologiques, les livrables attendus ainsi que les obligations de résultats assignées aux deux (02) stagiaires accueillis au sein du CN-ITIE Sénégal.

## 1.3. Objectifs du stage

Les stages ont pour objectifs de contribuer au renforcement des capacités analytiques et des outils de gouvernance du CN-ITIE à travers les actions suivantes :

- fiabiliser et enrichir le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) des sociétés extractives et en assurant une conformité renforcée avec l’exigence 2.5 de la Norme ITIE 2023 ;

- produire une base de données analytique robuste, structurée et documentée sur les Exploitations minières Artisanales et à Petite Échelle (EMAPES), incluant l’estimation des volumes de production par la méthode des statistiques miroir ainsi que la cartographie des circuits de commercialisation et des acteurs de la chaîne de valeur ;

- développer un modèle économétrique des coûts de production du secteur minier à partir de données de panel, destiné à servir d’outil d’aide au ciblage des contrôles, à l’identification des anomalies de coûts et à la détection précoce des risques potentiels de manipulation des prix de transfert.

II. OBLIGATIONS DES STAGIAIRES

## 2.1. Confidentialité et sécurité

Les stagiaires s'engagent à :

- Ne traiter les données auxquelles ils ont accès qu'aux seules fins définies dans le présent cahier des charges ;

- Ne pas divulguer, transmettre ou publier ces données à des tiers non habilités, pendant et après la période de stage ;

- Stocker les données exclusivement sur les postes de travail et serveurs mis à disposition par le CN-ITIE.

## 2.2. Obligations de résultat

Le présent stage est orienté résultats.

Les livrables constituent des obligations contractuelles dont la qualité engage la réputation professionnelle du stagiaire.

À ce titre :

- Tout choix méthodologique doit être justifié dans les notes de cadrage et les rapports finaux ;

- Les scripts de traitement de données doivent être documentés et reproductibles ;

- Les sources de données doivent systématiquement être référencées ;

- Aucun livrable ne peut être diffusé à l'extérieur du CN-ITIE sans validation préalable de l'encadrant.

III. ORGANISATION DES TRAVAUX

## 3.1. Architecture du dispositif

Le dispositif repose sur deux stagiaires travaillant en parallèle sur une durée de trois mois (12 semaines calendaires). Le stage est structuré autour d'un lot commun obligatoire (Lot 0 – RBE) et de deux lots thématiques individuels.

Le RBE mobilise les deux (02) stagiaires simultanément durant les six (06) premières semaines, puis de manière résiduelle jusqu'à la fin du stage pour les mises à jour et les analyses de risques complémentaires.

Les thématiques sont menés en parallèle à compter de la troisième semaine.

Cette architecture permet à la fois la spécialisation nécessaire à la profondeur analytique attendue et la mutualisation des efforts sur les données transversales :

- M. Rachid : RBE + Analyse des EMAPES ;

- M. Bamogo : RBE + Modélisation économétrique des coûts de production miniers.

## 3.2. Calendrier

| Semaine | Phase | Rachid - RBE + EMAPES | Bamogo - RBE + Modélisation éco | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Cadrage & Collecte | Revue documentaire : Standard ITIE 2023 exigence 2.5, décret n°2020-791 du 19 mars 2020 et ses modificatifs. Prise en main du diagnostic OE 2024. | Revue documentaire : fiscalité minière sénégalaise, Principes OCDE, littérature internationale sur les coûts extractifs. | Note de cadrage commune validée par l'encadrant |
| S2 |  | Collecte formulaires ITIE (Annexes 1 & 3), RCCM, DGI. Inventaire des sociétés sans déclaration. Note sur la méthode d'analyse miroir. | Collecte données coûts et production (Annexes ITIE 1, 5, 21). Premiers tableaux descriptifs CAPEX/OPEX. | Protocole de collecte EMAPES - Note sur la méthode d'estimation par analyse miroir (2020–2024) |
| S3-S4 | Structuration des bases | Mise en place de la plateforme RBE relationnelle (tables Entités, Personnes, Relations). Identifiants uniques. Priorité aux sociétés sans déclaration. | Structuration du dataset panel coûts sous STATA/R. Nettoyage et contrôle qualité des données. Premières statistiques descriptives. | Base RBE v1 - Dataset panel v1 |
| S5-S6 |  | Enrichissement RBE : résidences, statuts PPE, cotation boursière (ISIN). Premiers travaux EMAPES : cartographie des zones actives (données Landfolio). | Choix et justification du modèle économétrique. Tests préliminaires de stationnarité et de spécification (Fisher, Levin-Lin-Chu). | Base RBE v2 - Revue mi-parcours M1 (présentation orale) |
| S7-S8 | Analyse & Modélisation | Analyse de réseau (networkx/igraph) : chaînes d'actionnariat, détection des structures opaques. Enquêtes auprès des structures concernées. | Estimation du modèle principal à effets fixes (xtreg FE). Tests Hausman, Breusch-Pagan, Wooldridge (hétéroscédasticité, autocorrélation). | Note risques RBE - Note méthodologique modèle économétrique |
| S9 |  | Finalisation analyse risques RBE (GAFI, UE, âges atypiques). Estimation volumes EMAPES par analyse miroir (2020–2024). | Tests de robustesse. Analyse des résidus comme signaux d'alerte fiscaux. Benchmark Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire). | Draft note EMAPES - Modèle estimé + scripts Git versionnés |
| S10-S11 | Livrables finaux | Rédaction rapport RBE final + rapport EMAPES final. Dashboard Power BI RBE interactif. | Rédaction rapport de modélisation. Dashboard Power BI coûts observés/prédits + signaux d'alerte. | Rapports v1 soumis à l'encadrant pour révision |
| S12 |  | Intégration des observations et finalisation. | Intégration des observations et finalisation. | Remise des livrables définitifs |

IV. REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (RBE)

Responsabilité conjointe : M. Rachid + M. Bamogo

## 4.1. Cadre normatif

L'exigence 2.5 du Standard ITIE 2023 impose la divulgation de l'identité des bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés extractives détentrices de licences actives. Au sens du décret n° 2020-791 du 19 mars 2020 portant application de la loi n° 2018-03 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, constitue un bénéficiaire effectif toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique directement ou indirectement, le seuil de déclenchement étant fixé à 10 % du capital ou des droits de vote pour le secteur extractif.

Le diagnostic OE de 2024 a révélé des lacunes justifiant la priorité accordée aux sociétés sans déclaration effective, qualité insuffisante des données disponibles pour les sociétés déclarantes, absence d'identifiants communs permettant le croisement automatique entre le RBE et les autres registres administratifs.

## 4.2. Objectifs

- Mener des enquêtes de terrain et des démarches administratives auprès des structures concernées pour identifier les raisons des manquements et obtenir la transmission des formulaires manquants ;

- Combler les lacunes identifiées par le programme OE en complétant les déclarations des 12 sociétés défaillantes ;

- Enrichir la qualité des données pour toutes les sociétés déclarantes : ajout des champs manquants - pays de résidence du bénéficiaire effectif, statut PPE conforme aux recommandations GAFI 2023, cotation boursière (nom de la bourse, numéro ISIN, lien vers les dépôts réglementaires) ;

- Mettre en place des identifiants uniques permettant le croisement automatique entre le RBE, le registre des licences minières (Landfolio) et les formulaires de déclaration ITIE ;

- Conduire l'analyse des risques définie par le programme OE selon le protocole opérationnel détaillé à la section 4.4.

## 4.3. Architecture de la base

La base RBE sera structurée en trois (03) tables normalisées permettant la reconstitution par requête des chaînes de détention de longueur arbitraire et le calcul des participations indirectes cumulées.

- Table Entités

Identifiant unique Entite_ID (format UUID), dénomination officielle, forme juridique, juridiction d'incorporation, numéro RCCM, numéro ISIN le cas échéant, lien vers les dépôts boursiers, statut de la licence minière.

- Table Personnes

Identifiant unique BE_ID (format UUID), nom, prénom(s), nationalité(s), pays de résidence fiscale, date de naissance, statut PPE conforme aux recommandations GAFI (catégorie, périmètre géographique, source documentaire).

- Table Relations

Liens de détention entre entités et entre entités et personnes physiques : pourcentage de participation directe, nature du contrôle (capital, droits de vote, pouvoir de nomination au conseil d'administration, autre influence déterminante), date de prise d'effet, date d'expiration éventuelle, source documentaire.

## 4.4. Protocole d'analyse des risques

Les deux stagiaires conduiront conjointement les quatre axes d'analyse de risques définis par le programme OE.

- Axe 1 - Analyse des âges atypiques

Identification et investigation systématique des bénéficiaires effectifs dans les tranches d'âge 10–19 ans et au-delà de 80 ans. Pour chaque cas atypique, vérification de la cohérence avec les documents juridiques constitutifs et signalement motivé à l'encadrant.

- Axe 2 - Analyse GAFI liste grise

Croisement systématique des nationalités et pays de résidence des bénéficiaires effectifs avec la liste grise en vigueur du Groupe d'Action Financière (GAFI), mise à jour trimestrielle. Calcul du ratio GAFI par entreprise (nombre de BE sur liste grise / nombre total de BE). Rédaction de fiches d'alerte pour les entreprises dont ce ratio excède 25 %.

- Axe 3 - Analyse juridictions à haut risque UE

Même protocole appliqué à la liste des pays et territoires non coopératifs de l'Union Européenne en matière fiscale, avec une attention particulière aux entreprises présentant un ratio de 100 % de leurs bénéficiaires effectifs résidant dans ces juridictions.

- Axe 4 - Analyse des structures de contrôle

Détection des structures opaques via analyse de réseau : identification des holdings intermédiaires situés dans des juridictions à fiscalité privilégiée au sens de l'article 25 du Code Général des Impôts sénégalais. Mesure de la concentration du capital extractif par bénéficiaire effectif ultime. Croisement avec les registres de fonctionnaires et d'élus pour la détection des conflits d'intérêts potentiels.

## 4.5. Sources de données

- Base RBE existante du CN-ITIE (source interne) ;

- Formulaires de déclaration ITIE 2024, Annexes 1 et 3 - source primaire obligatoire, prévalant sur toute autre source ;

- Statuts et actes modificatifs déposés au (RCCM) ;

- Déclarations de bénéficiaires effectifs déposées auprès des autorités compétentes ;

- Rapports annuels et documents réglementaires des sociétés extractives cotées ;

- Bases de données commerciales : Orbis/Bureau Van Dijk, OpenOwnership, ICIJ Offshore Leaks Database ;

- Listes officielles : GAFI liste grise (mise à jour), liste UE des pays et territoires non coopératifs.

## 4.6. Livrables

| Intitulé du livrable | Description synthétique |
| --- | --- |
| Base RBE complète | Fichier Excel multi-onglets (Entités, Personnes, Relations), taux de complétude ≥ 90 %, dictionnaire de données complet, log des modifications documenté. |
| Dashboard Power BI RBE | Visualisation interactive des chaînes d'actionnariat, alertes GAFI/UE, taux de déclaration par secteur/substance. Conçu pour usage opérationnel sans compétences techniques. |
| Note analytique sur les risques | Analyse des lacunes de déclaration, des âges atypiques, des risques GAFI et UE identifiés. Recommandations pour l'amélioration du dispositif. Benchmark avec les pratiques ITIE avancées (Royaume-Uni, Norvège, Nigeria, Ghana). |

V. EXPLOITATIONS MINIÈRES ARTISANALES ET À PETITE ÉCHELLE (EMAPES)

Responsabilité exclusive : M. Rachid

## 5.1. Contexte et enjeux

Les Exploitations minières Artisanales et à Petite Échelle (EMAPES) désignent l'ensemble des activités d'extraction minière réalisées sous des régimes simplifiés ou en dehors de tout cadre légal formel (orpaillage clandestin).

Au Sénégal, ces activités se concentrent principalement dans la région de Kédougou pour l'orpaillage aurifère.

L'enjeu fiscal est double : d'une part, les recettes générées par les EMAPES opérant dans le cadre légal sont insuffisamment captées faute d'instruments de suivi adaptés ; d'autre part, une fraction non négligeable des EMAPES opère hors cadre légal, générant des flux financiers qui échappent totalement au circuit fiscal formel.

La quantification robuste de ces flux constitue un préalable indispensable à toute politique de formalisation et à toute stratégie de mobilisation accrue des recettes extractives artisanales.

Le Standard ITIE 2023 (exigence 6.1) invite les pays membres à intégrer progressivement les EMAPES dans leur périmètre de déclaration ; les présents travaux constituent une étape analytique préalable vers cet objectif.

## 5.2. Objectifs

- Cartographier l'ensemble des sites EMAPES actifs à partir des données de Landfolio et des données satellitaires disponibles ;

- Estimer les volumes de production par substance (or, zircon, autres minéraux) et par zone géographique par la méthode d'analyse miroir sur la période 2020 - 2024 ;

- Analyser les circuits de commercialisation - collecteurs, négociants, exportateurs, raffineurs - pour estimer les marges captées à chaque étape de la chaîne de valeur et la fraction de valeur créée échappant au dispositif fiscal ;

- Identifier les acteurs capitalistiques impliqués dans les EMAPES formalisées et leurs éventuels liens avec des opérateurs miniers industriels ou des personnes politiquement exposées, en s'appuyant sur les données RBE du Lot 0.

## 5.3. Méthodologie

Revue documentaire

Rapports CN-ITIE, publications sur le secteur artisanal, études, rapports DGMG.

Méthode d'analyse miroir

Estimation des volumes de production artisanale par confrontation des données d'exportation officielles (déclarations douanières, statistiques BCEAO) avec les statistiques d'importation des pays acheteurs (Dubaï, Suisse, Inde pour l'or).

L'écart systématique entre les deux flux constitue un indicateur de la production et des exportations non déclarées.

Enquêtes semi-directives

Entretiens structurés avec le Directeur régional de Kédougou, les représentants des associations d'orpailleurs et les acteurs de la chaîne de commercialisation, pour les estimations endogènes de production, les obstacles à la formalisation et l'identification des acteurs-clés.

## 5.4. Livrables

| Intitulé du livrable | Description synthétique |
| --- | --- |
| Base EMAPES | Caractéristiques des sites (substance, mode d'exploitation, statut légal, effectif estimé), volumes produits estimés par méthode miroir, circuits de commercialisation documentés. |
| Cartographie interactive | Visualisation Power BI ou QGIS avec superposition des titres miniers actifs, identification des zones de chevauchement entre activité artisanale et périmètres industriels. |
| Note stratégique EMAPES | Estimations de production sur 2020 - 2024, analyse des circuits de commercialisation, recommandations opérationnelles pour l'amélioration du suivi fiscal et de la disponibilité des données. |

VI. MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE DES COÛTS DE PRODUCTION MINIERS

Responsabilité exclusive : M. Bamogo

## 6.1. Justification

La surestimation des coûts de production - par des pratiques de prix de transfert sur les intrants, une allocation interne excessive des frais de siège ou des amortissements accélérés non conformes à la réalité économique - constitue l'un des principaux vecteurs d'érosion de la base fiscale dans le secteur extractif (OCDE, 2017 ; FMI Fiscal Affairs Department, 2012).

Le modèle à développer n'a pas vocation à se substituer à un audit fiscal, mais à constituer un outil de ciblage et d'alerte précoce, permettant d'identifier les sociétés dont les coûts déclarés s'écartent significativement des prévisions du modèle compte tenu de leurs caractéristiques structurelles d'exploitation.

## 6.2. Objectifs

- Construire un modèle économétrique robuste des coûts de production totaux sur données de panel (sociétés du périmètre ITIE) ;

- Estimer les économies d'échelle sectorielles et les élasticités-coûts aux principaux intrants (énergie, main-d'œuvre, intrants chimiques) ;

- Identifier les résidus significatifs - écarts coûts observés / coûts prédits - comme signaux d'alerte fiscaux justifiant une investigation approfondie ;

- Réaliser un benchmark des coûts sénégalais par rapport aux mines comparables d'Afrique de l'Ouest (or : Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire ; phosphates : Maroc).

## 6.3. Spécification économétrique

- Modèle principal - Spécification log-linéaire (Cobb-Douglas)

- Modèle alternatif - Spécification translog

## 6.4. Sources de données

- Coûts de production : rapports annuels des sociétés extractives + formulaires de déclaration ITIE, décomposition CAPEX/OPEX documentée en annexe des livrables ;

- Volumes de production : Annexe 21 rapport ITIE + rapports des sociétés ;

- Prix internationaux des matières premières : London Metal Exchange (LME), World Bank Commodities Price Data (Pink Sheet), USGS Mineral Commodity Summaries ;

- Données comparatives Afrique de l'Ouest : rapports ITIE nationaux (Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire), African Development Bank Mining Sector Data ;

- Etc.

## 6.5. Livrables

| Intitulé du livrable | Description synthétique |
| --- | --- |
| Note de cadrage méthodologique | Justification du modèle retenu, revue de littérature ciblée, description des données, protocole de nettoyage et de contrôle qualité. |
| Scripts économétriques documentés | Scripts reproductibles et commentés Inclure les tests de spécification et les résultats des estimations alternatives. |
| Dashboard Power BI | Coûts observés vs prédits par société et exercice, carte des résidus, signaux d'alerte fiscaux avec seuils paramétrables. |
| Rapport technique final | Cadre théorique, méthodologie détaillée, résultats, implications fiscales, limites du modèle, recommandations opérationnelles. |

VII. ENCADREMENT, SUIVI ET ÉVALUATION

L'encadrement est assuré par le Secrétariat Permanent et le Gestionnaire de données.

Des points hebdomadaires de 30 min seront tenus avec chaque stagiaire, sur la base d'un compte rendu d'avancement formalisé transmis par le stagiaire au moins 24 heures avant chaque réunion.

Une revue formelle est organisée à la fin du deuxième mois (présentation orale des résultats intermédiaires, validation des bases provisoires).

Une séance de présentation est organisée à la fin du troisième mois devant l'équipe du CN-ITIE.